COMUNE DI SPECCHIA

SCHEDA-OBIETTIVO TRIENNIO 2026/2028

| ANAGRAFICA | PROGRAMMA n° |  |  |  |  |  |  |  | PROGETTO n° |  | 2 | Titolo progetto: |  |  | VERIFICA EVASIONE FISCALE COMMERCIANTI E ARTIGIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Centro di resp. n° |  |  |  | II° SETTORE |  |  |  | PEG n° |  |  | Responsabile: |  |  | BENVENUTO BISCONTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiettivo n° |  |  |  | 1 | Oggetto sintetico: | VERIFICA EVASIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peso 20% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipologia obiettivo: | performance organizzativa- implementazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione obiettivo | Analizzare puntualmente le posizioni debitorie delle categorie interessate dal regolamento approvato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | dipendente |  |  |  |  |  |  | categoria |  | % assegnazione |  | dipendente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | categoria |  |  | % assegnazione |  |  |
|  | 1 | Miggiano Tonina |  |  |  |  |  | Istruttore |  | 30% |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Bello Maurizio |  |  |  |  |  | Istruttore |  | 20% |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Pignataro Maria Rita |  |  |  |  |  | Operatore |  | 20% |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISORSE FINANZIARIE | M | P | T | M.A. | Cap. | descrizione Capitolo |  |  |  | Importo |  | M | P | T | M.A. | Cap. |  | Spese per |  | descrizione Capitolo formazione tutela ecologica, |  |  |  |  |  | difesa |  | importo |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Non si necessita di risorse finanziarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASI | Fase | descrizione fase |  |  |  |  |  |  |  | responsabile di fase |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A | M | G | L x | A | S | O | N x | D |
|  | 1 | Predisposizione lettere di invito a regolarizzare |  |  |  |  |  |  |  | Benvenuto Bisconti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Incontri mirati alla regolarizzazione delle posizioni |  |  |  |  |  |  |  | Benvenuto Bisconti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 3 | Redazione piani di rientro del debito tributario |  |  |  |  |  |  |  | Benvenuto Bisconti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |